## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 惠州市潼湖流域水环境精准治理驻点技术服务采购项目
主管部门 |  | 惠州市环境保护局仲恺高新区分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区生态环境局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498 | 498 |  | 498 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498 | 498 |  | 498 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省考断面赤岗桥水质2020年全年稳定达到地表V类水； 甲子河、水围河、埔仔河、谢岗涌（1号桥）和潼湖湿地流入东岸涌（2号桥）2020年底达到或优于地表水Ⅴ类要求。 | [5 empty] | 2020年底，省考断面赤岗桥及全区主要内河涌均达到上级考核要求，全区环境水质量创“十二五”以来最佳成绩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编制《潼湖流域水环境精准治理与达标攻坚行动方案》完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | —
|  |  | 指标2：潼湖流域精准治理与达标攻坚驻点服务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | —
|  |  | 指标3：研发仲恺高新区潼湖流域水环境精准治理与达标攻坚行动方案行动挂图作战管理平台完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | —
|  | 质量指标 | — |  |  | — | — | — |  | — |  | —
|  | 时效指标 | 指标1：完成资料收集、分析和调研工作，完成水环境质量、污染源分析工作；完成水动力与水质模型建立；提交《潼湖流域水环境精准治理与达标攻坚行动方案》任务清单及倒排工期表 |  |  | 在合同签订 15 个工作日内 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  |  | 指标2提交潼湖流域水环境精准治理与达标攻坚行动方案行动信息挂图作战管理平台（含软件与使用说明书） |  |  | 2020年2月底 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  |  | 指标3：提交《潼湖流域水环境精准治理与达标攻坚行动方案》研究报告（含水环境调查与形势研判报告） |  |  | 2020年3月底 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  |  | 指标4：开展潼湖流域水环境精准治理驻点技术服务。 |  |  | 至2020年12月底前 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  | 成本指标 | 招标预算控制率 |  |  | 100% | ≤100% | — |  | — |  | —
| 效益指标 | 经济效益 | — |  |  | — | — | — |  | — |  | —
|  | 社会效益 | — |  |  | — | — | — |  | — |  | —
|  | 生态效益 | 省考断面赤岗桥水质 |  |  | 2020年全年稳定达到地表V类水 | 1-6月均达到考核标准 | 5 |  | 5 |  | —
|  | 可持续影响指标 | 水生态环境质量 |  |  | 河涌水质稳定达到地表V类水并持续不断提高 | 全区水环境质量明显有效改善 | 5 |  | 5 |  | —
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众对水环境提升满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | —
总 分 | [7 empty] | 100 |  | 100