## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 东岸涌北岸面源污染生态治理与养护服务项目
主管部门 |  | 惠州市生态环境局仲恺分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 广东昌融环境科技有限公司
项目资金 |  | 1248.2517万元 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 249.65 |  | 249.65 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 249.65 |  | 249.65 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按方案要求，在下塘渠、龙门沥、古湖沥开展生态构建及调整。 | [5 empty] | 基本完成下塘渠、龙门沥、古湖沥生态构建。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：下塘渠治理水域面积 |  |  | 约26000㎡ | 约26000㎡ | 10 |  | 10 |  | -
|  |  | 指标2：龙门沥治理水域面积 |  |  | 约16000㎡ | 约16000㎡ | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：古湖沥治理水域面积 |  |  | 约31000㎡ | 约31000㎡ | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：- |  |  | - | - | - |  | - |  | -
|  | 时效指标 | 指标1：水环境生态构建期 |  |  | 2个月 | 2个月 | 20 |  | 18 |  | 合同签订日期2020年11月4日，2个月的期限为2021年1月4日。
|  | 成本指标 | 指标1：水环境生态构建与养护成本 |  |  | 不超出预算 | 未超出预算 | 20 |  | 20 |  | -
| 效益指标 | 经济效益 | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
|  | 社会效益 | 指标1：带动就业 |  |  | ≧10人 | 10人 | 10 |  | 10 |  | -
|  | 生态效益 | 指标1：营造“植物-微生物-动物”、“水底-水中-水面-滨水岸”生态系统。 |  |  | 按合同要求完成生态构建面积。 | 经监理核查，完成合同约定生态构建面积85.61%。 | 10 |  | 8.6 |  | -
|  | 可持续影响指标 | 指标1：- |  |  | - | - | - |  | - |  | -
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：- |  |  | - | - | - |  | - |  | -
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.6 |  | -