附件1

报建审批改革流程图（适用于普通工业项目）

项目申请

区招商联席会议审议

区管委会：签订投资协议

区科技创新局：项目备案

区公共资源交易中心：签署土地成交确认书

园区、镇（街道）：总平面规划方案、管线综合方案、单体建筑设计审查（7）

区环保分局：环评初审（市级权限审批项目：10个工作日，区级权限审批项目：5个工作日）

园区、镇（街道）：建设用地规划许可意见（3）

仲恺消防大队：消防设计预审（10）

区住建局：人防设计要点告知（7）

施工图审查

仲恺消防大队：消防设计审查（20）

园区、镇（街道）：城市基础设施配套费、农民工保险金、新型墙体材料基金等

区住建局：人防报建（10）

市房管局：白蚁防治备案

区住建局：建设工程质量监督/施工安全监督（5）

图例：

业主及第三方环节

行政部门审批环节

可选审批环节

审批时限（以工作

日计）

发放施工许可证之前，须完善所有手续、材料及上缴“两金一费”费用。相关手续不全擅自施工的，一经查出，立即强制停止项目施工，并进行处罚，其造成的一切损失由企业自行承担。

园区、镇（街道）：施工许可证（12）

竣工验收

（ ）

附件2

报建审批改革流程图（适用于重、特大工业项目）

项目申请

区招商联席会议审议

区管委会：签订投资协议

区科技创新局：项目备案

区公共资源交易中心：签署土地成交确认书

园区、镇（街道）：总平面规划方案、管线综合方案、单体建筑设计审查（7）

区环保分局：环评初审（市级权限审批项目：10个工作日，区级权限审批项目：5个工作日）

园区、镇（街道）：建设用地规划许可意见（3）

仲恺消防大队：消防设计预审（10）

区住建局：人防设计要点告知（7）

施工图审查

仲恺消防大队：消防设计审查（20）

市房管局：白蚁防治备案

区住建局：人防报建（10）

区住建局：建设工程质量监督/施工安全监督（5）

园区、镇（街道）：城市基础设施配套费、农民工保险金、新型墙体材料基金等

图例：

业主及第三方环节

行政部门审批环节

可选审批环节

审批时限（以工作

日计）

园区、镇（街道）：施工许可意见（5）

施工两个月之内，须完善所有手续、材料及上缴“两金一费”费用。施工两个月后，进行执法检查，相关手续不全的，停止项目施工，其造成的一切损失由企业自行承担。

竣工验收

（ ）

附件3

报建审批核心材料清单

- 办理建设用地规划许可意见函

| 建设用地规划许可意见函核心材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 企业营业执照、法人代表身份证、经办人身份证明(核原件，交复印件)和授权委托书 |
| 2 | 《规划设计条件告知书》（复印件） |
| 3 | 土地成交确认书（复印件） |
| 4 | 建设项目的批准、核准、备案文件（复印件） |
| 5 | 建设用地界线图（复印件） |
| 6 | 办理建设用地规划许可意见函承诺书 |

- 办理建设工程设计方案审查意见函

| 建设工程设计方案审查核心材料（总平面规划、管线综合设计、单体建筑设计） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 办理建设工程设计方案审查意见函承诺书 |
| 2 | 总平面规划方案 |
| 3 | 单体建筑设计方案 |
| 4 | 管线综合设计方案 |

- 办理《防空地下室设计要点》意见函

| 《防空地下室设计要点》意见函核心材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 建设工程已审批总平面设计方案及单体建筑设计方案（原件含附件） |
| 2 | 建设单位书面报告（原件） |
| 3 | 人防工程报建表（原件） |
| 4 | 承诺书 |

- 4.办理建设工程施工合同、监理合同备案意见函

| 建设工程施工合同、监理合同备案意见函核心材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 建设工程施工合同、监理合同备案表（原件四份） |
| 2 | 立项批文（复印件） |
| 3 | 建设工程设计方案审查意见函 |
| 一 | 建设工程施工合同备案 |
| 1 | 建设工程施工合同〔GF-2013-0201〕（原件四份，需提供住房城乡建设部 工商总局联合印发的示范文本） |
| 2 | 招标工程（政府投资项目）需提供招标文件、投标文件和中标通知书（复印件） |
| 3 | 非招标工程（社会投资项目）需提交经注册造价工程师签字并加盖注册执业专用章及编制单位公章的预算书（原件） |
| 4 | 施工企业营业执照及资质证书（复印件，原件备查） |
| 5 | 大型项目的投标文件，可提供电子版光盘及封面、编制说明、汇总表（原件） |
| 二 | 建设工程分包合同备案 |
| 1 | 如属于专业分包工程的，需提供建设单位同意工程分包的证明（原件，劳务分包或已在总承包合同中约定分包的专业工程可不提供） |
| 2 | 如属于劳务分包的，应提供建筑劳务企业的营业执照、资质证书（复印件，原件备查） |
| 三 | 建设工程监理合同备案 |
| 1 | 监理合同〔GF-2012-0202〕（原件四份，需提供住房城乡建设部 工商总局联合印发示范文本） |
| 2 | 监理公司资质证书（复印件，原件备查） |

- 5.办理建设工程施工质量监督登记意见函

| 建设工程质量监督登记意见函核心材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 建设工程设计方案审查意见函复印件（含附件） |
| 2 | 施工图设计文件审查意见（复印件） |
| 3 | 施工组织设计方案（原件） |
| 4 | 监理规划（原件） |
| 5 | 施工图一套（原件，盖审查章） |
| 6 | 地质勘查报告（原件） |
| 7 | 建设单位提供委托送样见证人证明 |
| 8 | 建筑工程质量监督注册表（原件三份） |
| 9 | 建筑工程五方责任主体项目负责人工程质量终身责任制承诺书及委托书（原件三份，窗口领取） |
| 10 | 建设工程项目管理人员配置一览表（原件五份） |
| 11 | 建设工程项目管理人员配置一览表所列的全部工程技术管理人员的上岗证书、安全生产考核合格证书（复印件，窗口核对原件） |

- 6.办理建设工程施工安全监督登记意见函

| 建设工程施工安全监督意见函核心材料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 材料名称 |
| 建 设 单 位 | 1 | 建设工程安全监督申请书（原件四份） |
|  | 2 | 施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划 |
|  | 3 | 建设单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 |
|  | 4 | 视频监控缴费凭据 |
| 监 理 单 位 | 1 | 监理单位中标通知书复印件（仅招标项目需要） |
|  | 2 | 监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 |
|  | 3 | 安全生产许可证复印件（窗口核对原件） |
| 施 工 单 位 | 1 | 施工单位中标通知书复印件（仅招标项目需要） |
|  | 2 | 特种作业人员汇总表及资格证复印件（原件审查后退回） |
|  | 3 | 项目施工组织设计、专项方案（施工用电、基坑支护、模板工程及支撑系统、脚手架、起重吊装及安装拆卸工程等） |
|  | 4 | 危险性较大分部分项工程清单 |
|  | 5 | 施工单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 |

7.办理建设工程施工许可意见函

| 建设工程施工许可意见函核心材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 环境影响报告意见函（复印件） |
| 2 | 建设工程技术审查意见函（复印件） |
| 3 | 建设工程消防设计审核意见书（复印件） |
| 4 | 施工、监理合同备案意见函 |
| 5 | 建设工程质量监督意见函（复印件） |
| 6 | 建设工程安全监督意见函（原件） |
| 7 | 《工程项目现场持证管理人员配置一览表》（原件） |
| 8 | 专职安全员安全生产考核证（C类）（原件） |
| 9 | 建筑工程项目工伤保险参保凭证复印件一份（由地税部门出具） |
| 10 | 新型墙体基金缴费凭证、农民工工资保证金缴费凭证 |
| 11 | 资信证明（银行资金保函） |
| 12 | 惠州市建设领域农民工工资保证金专用账户资金存储使用责任书 |
| 13 | 办理建筑工程施工许可意见函承诺书 |

8.办理环评初审意见函

| 环评初审意见函核心材料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 材料名称 |
| 市级以上环保部门审批的项目 | 1 | 建设项目环境影响评价文件（纸质版原件两份、电子版，需委托有资质的环评单位负责编制） |
|  | 2 | 建设项目环境影响评价文件技术评估意见（原件，需按审批权限委托同级环境技术服务中心进行技术评估） |
|  | 3 | 环保部门初审意见 |
|  | 4 | 总量控制指标来源审批表 |
| 区环保分局审批的项目 | 1 | 建设项目环境影响评价文件（纸质版原件两份、电子版，需委托有资质的环评单位负责编制） |
|  | 2 | 建设项目环境影响评价文件技术评估意见（原件，需按审批权限委托同级环境技术服务中心进行技术评估） |

9.办理消防设计预审意见函

| 消防设计预审意见函核心材料 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |
| 1 | 建设工程设计图纸：提供盖有规划联审章的总平面土建图纸（核对原件，提供复印件），建筑与消防的设计专篇、说明，建筑设计（建筑总平面、平、立、剖面图）消防设施图纸各1套。厂房申报需建设方提供生产工艺流程并加盖公章。要求：（1）专篇盖设计单位公章骑缝章、项目文件编号、设计人员签名盖章、注册建筑师公章及出图章（2）图纸应为蓝图，图纸上加盖工程设计出图章、建设单位公章和注册建筑师公章（3）图纸一律按A4纸大小折叠（4）图纸电子版光盘（5）高层建筑设有发电机房、配电房等设备房时应提供气体灭火器系统图纸并在消防设计专篇中体现。 |
| 2 | 按照《办理建筑土建项目消防审核业务须知》内容，其它暂时无法提供的资料要提交书面说明。 |

公开方式：主动公开

惠州仲恺高新区管委会办公室	            2016年10月31日印发