附件1

仲恺高新区重大投资项目审批流程图（优先发展产业项目）

企业提出项目计划

企业投资项目备案

核发《建设工程规划许可证》

核发《建设工程施工许可证》

消防设计审核

用地预审

出具规划设计条件

环境影响评价

用地报批/土地征用

土地供应前期准备

核发《建设用地规划许可证》

网上挂牌交易

施工图审查

预算定案

土地登记发证

人防工程许可

建设工程质量监督/施工安全监督

办理土地出让批文

环保设施验收

工程规划验收

工程质量验收

人防设施验收

消防设施验收

配套设施验收

竣工生产

附件2

仲恺高新区重大投资项目审批核心材料清单（优先发展产业项目）

| 序 号 | 审批部门 | 审批事项 | 核心材料 | 非核心材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区科技创新局 | 企业项目备案 | 1.申请报告（对照国家发改委发布的申请报告通用文本（发改投资〔2007〕1169号）编制） 2.固定资产投资项目节能评估报告书/表/登记表（用电量测算清单） | 1.广东省企业基本建设投资项目备案申请表 2.营业执照、企业法人代表身份证（复印件，营业执照校核原件） 3.项目用地红线图 4.环保敏感项目提供环境影响评价批复文件 5.涉及经营资格许可的项目需提供主管部门出具的经营资格许可文件 6.工商机读资料 7.资信证明 |
| 2 | 区科技创新局 | 优先发展产业项目确认 | 1.项目可行性研究报告（对照《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2007〕1169号）要求进行编写） 2.区招商引资联席会议纪要 3.专利证书、成果转化或技术鉴定资料 4.惠州仲恺高新区优先发展产业项目承诺书 | 1.项目申请文件 2.营业执照（复印件，核对原件，若公司未取得营业执照，则提交公司名称预先核准通知书） 3.企业法人代表身份证(复印件) |
| 3 | 区住建局 | 核发《建设用地规划许可证》 | - 项目备案文件，国土部门意见（复印件） 2.建设用地规划布置图（绘制在1:500现状地形图上，附光盘） 3.规划设计条件告知书（复印件） | 1.建设项目规划业务申请表 2.申请人身份证明（复印件） 3.环保等相关部门意见（复印件） |
| 4 | 区住建局 | 办理《建设工程规划许可证》 | 1.单体建筑施工图及结构基础平面图（一式三份，附光盘） 2.经批准的总平面规划方案和单体建筑设计方案（复印件） | - 建设项目规划业务申请表 2.企业法人代表身份证明（复印件） 3.《人民防空工程建设许可证》（民用建筑，复印件） 4.《建设用地规划许可证》及附件，项目备案文件，国有土地使用证，环评批复等（复印件，核对原件） |
| 5 | 区住建局 | 建设工程质量监督 | 1.施工、监理中标通知书及合同 2.施工图设计文件审查批准书（复印件） 3.施工组织设计 4.监理规划 5.施工图一套（经审查合格并盖有施工图审查专用章） 6.地质勘察报告 7.施工单位质量承诺书 8.民用建筑节能设计审查备案登记表（复印件） | 1.工程质量监督登记表 2.建设单位提供委托送样见证人的证明和相片 3.《建设工程规划许可证》及附件（复印件） |
| 6 | 区住建局 | 建设工程施工安全监督 | 一、建设单位： 1.申请办理建设工程施工安全监督手续的报告 2.建设工程项目地质勘察报告（审查后退回、与质监共享不需单独提供） 3.建筑施工图及结构施工图（审查后退回、与质监共享不需单独提供） 二、施工企业： 1.《施工企业安全生产许可证》 2.单位工程施工组织设计、专项施工组织设计方案 3.拟进场施工机械、设备型号和数量 4.建设工程安全生产、文明施工设施经费落实情况 5.意外伤害保险办理情况 | 一、建设单位： 1.建设工程安全监督登记表 2.建设工程施工前期安全措施登记表 3.单位工程各方人员登记表 4.《建设工程规划许可证》及附件（复印件） 二、施工企业： 1.项目管理人员任命书及项目安全、文明施工管理机构网络图 2.项目安全生产、文明施工责任制 3.安全管理各项制度 4.法律、行政法规规定的其它条件 5.经办人身份证明及联系电话 |
| 7 | 区住建局 | 核发《建筑工程施工许可证》 | - 建筑工程施工许可证申请表（一式两份） 2.中标通知书（原件）或直接发包审批表（复印件） 3.施工图纸设计文件审查批准书（复印件） 4.施工合同 5.消防审批文件（复印件，核对原件）（根据《中华人民共和国消防法》需进行审核的工程） 6.工程预算书（直接发包工程，复印件） 7.五方责任主体项目负责人委托授权书 8.《噪声排放许可证》及环评报告（复印件，核对原件） 9.《建筑节能审查备案表》 10.建设项目环境影响评价批复文件（复印件） | 1.施工组织设计 2.技术负责人职称证（复印件，核对原件） 3.《注册建造师证》（二级以上）或《项目经理证》（三级） 4.工资保证金缴交凭证 5.意外伤害保险保单及相关资料（复印件两份，核对原件） 6.散装水泥保证金及新型墙体材料保证金缴交凭证 7.平安卡保险单（复印件） 8.资金保函或证明（复印件，核对原件） 9.法律法规规定的其它条件 10.经办人身份证明及联系电话 11.《建设用地规划许可证》（复印件） 12.《建设工程规划许可证》（复印件） 13.《国有土地使用证》（复印件） 14.项目立项批文（复印件） |
| 8 | 区住建局 | 人民防空工程建设许可证 | - 经规划部门批准的总体规划平面图（复印件） 2. 经规划部门批准的单体建筑方案图 3.人防工程设计图纸 4.人防工程设计、设备、监理单位资质合同 | 1. 建设单位书面报告 2. 人防工程报建表 |
| 9 | 区国土资源分局 | 用地预审 | 1.建设项目用地预审申请表 2.建设项目用地预审申请报告 3.项目立项文件 4.项目用地红线图 | 1.组织机构代码证（复印件） 2.公司营业执照副本（复印件） 3.企业法人代表身份证（复印件） 4.企业法人代表证明书 5.经办人身份证（复印件） 6.地质灾害危险性评估审查材料（单独选址项目） 7.是否压覆矿床审查材料（单独选址项目） 8.规划部门出具的选址意见书 |
| 10 | 区国土资源分局 | 土地供应前期准备 | 1.当地镇（街道）出具的供地申请 2.土地来源（统征地批文或农转用及征收批复）（复印件） 3.若为工业项目属优先发展产业的，需提供发改部门出具的确认函 4.规划设计条件告知书 | - 项目用地红线图 - 区招商引资联席会议纪要（工业项目，复印件） |
| 11 | 区国土资源分局 | 办理土地出让批文 | 惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书 | - 申请书 2.营业执照副本及单位机构代码证（复印件） 3.企业法人代表证明书 4.企业法人代表身份证（复印件） 5.企业法人授权委托书 6.代理人身份证（复印件） |
| 12 | 区国土资源分局 | 土地登记发证 | 1.土地登记申请书 2.惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书 3.国有建设用地使用权出让合同（副本原件） 4.挂牌土地使用权的批复 5.缴交地价款及有关税费凭证（复印件） 6.项目用地红线图 | 1.地籍调查表 2.规划设计条件告知书（复印件） 3.营业执照副本及单位机构代码证（复印件） 4.企业法人代表证明书 5.企业法人代表身份证（复印件） 6.企业法人授权委托书 7.代理人身份证（复印件） |
| 13 | 仲恺消防大队 | 建筑土建项目消防设计审核 | 1.新建、改建、扩建项目应提供规划部门证件，即《建设用地规划许可证》及红线图、《建设工程规划许可证》（复印件，加盖建设单位公章，核对原件） 2.建筑工程设计图纸：提供盖有规划联审章的土建图纸（复印件，核对原件），建筑与消防的设计专篇、说明，建筑设计（建筑总平面、平、立、剖面图）消防设施图纸各1套。厂房申报需建设方提供生产工艺流程并加盖公章。 3.改建、扩建项目应提供该建筑原消防审核及验收意见书复印件（加盖建设单位公章） 4.易燃易爆及甲乙类项目，需提供安监、经贸、发改等部门批件，网吧及娱乐场所需提供主管部门的核准通知书等文件（复印件加盖建设单位公章，核对原件） 5.建设工程消防设计人员的身份证复印件及执业证明文件，上述文件电子版（纸质版及电子版均需含设计单位公章或提供人员签字） | 1.建设单位出具的申请书、营业执照；法人身份证（复印件，核对原件）；报建委托书；被委托人有效身份复印件。（委托书注明委托人与被委托人身份证号码，联系电话及电子邮箱，委托期限） 2.《建设工程消防设计审核申报表》（一式两份，加盖建设单位公章） 3.设计单位应提供相应设计资质证书、营业执照，非本市设计单位还需提交规划部门备案（备案批复）（复印件，加盖设计单位公章） 4.建设单位尚未有公章的，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预核准通知书（复印件，无公章需法人签名按手摸） |
| 14 | 区环保分局 | 建设项目环境影响评价 | 1.建设项目环境影响评价文件（纸质版原件1份、电子版，需委托有资质的环评单位负责编制） 2.建设项目环境影响评价文件技术评估意见（原件1份，需按审批权限委托同级环境保护技术评估机构进行技术评估） 3.总量控制指标来源审批表 | 报批环评文件申请书 |

附件3

仲恺高新区重大投资项目审批流程图（政府投资项目）

核发选址意见

核发建设工程规划许可证

核发建设工程施工许可证

消防设计审核

区管委会同意

用地预审

出具规划设计条件

环境影响评价

用地报批/土地征用

农林、水利、道路、桥隧、管线工程

土地划拨

可行性研究报告审批/招标方式核准

核发建设用地规划许可证

土地登记发证

施工图审查

初步设计/概算

建设工程质量监督/施工安全监督

人防工程许可

施工招标

预算定案审批

竣工验收

附件4

仲恺高新区重大投资项目审批核心材料清单（政府投资项目）

| 序 号 | 审批部门 | 审批事项 | 核心材料 | 非核心材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区科技创新局 | 政府投资项目审批 | 1.项目建议书或项目可行性研究报告，由项目单位聘请具有相应资质的咨询机构按《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2007〕1169号）要求进行编写 2.城乡规划行政主管部门出具的规划选址意见 3.招标基本情况表 4.固定资产投资项目节能评估报告书/表/登记表（用电量测算清单） | 1.申请文件（一式2 份） 2.营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证复印件 3.国土部门出具的项目国有土地使用证或用地预审意见 4.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见 5.项目涉及水利、林业等的须出具行业主管部门意见 6.项目建设资金证明或区财政局出具的出资承诺函（资本金证明请提交原件，根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》确定资本金比例） 7.根据法律、法规或规章应提交的其他文件 |
| 2 | 区科技创新局 | 招投标方式核准 | 一、在项目审批或核准阶段办理招标方式核准的项目： 1.项目可行性研究报告或项目申请报告 2.招标基本情况表 二、单独核准招标方式的项目： 1.项目可行性研究报告审批文件或项目核准意见 2.招标基本情况表 |  |
| 3 | 区住建局 | 核发《建设项目选址意见书》 | 1.建设项目选址评估报告、建设项目批文 2.国土部门有关建设用地指标文件 3.拟选用地规划布置图（绘制在1:500现状地形图上、 附光盘），重要项目需提交规划选址论证意见 | 1.建设项目规划业务申请表 2.申请人身份证明（复印件） 3.相关部门意见 |
| 4 | 区住建局 | 核发《建设用地规划许可证》（含市政设施项目） | 1.建设项目批文，国土、环保等相关部门意见 2.建设用地规划布置图（绘制在1:500现状地形图上.附光盘）（原件）(含市政道路类) | 1.建设项目规划业务申请表 2.申请人身份证明 3.《建设项目选址意见书》、《规划设计条件告知书》（复印件） |
| 5 | 区住建局 | 办理《建设工程规划许可证》 | 1.单体建筑施工图及结构基础平面图（一式三份，附光盘） 2.经批准的总平面规划方案（复印件），单体建筑设计方案及施工图纸设计审查批复 3.经批准的管线工程设计方案图（管线工程类） 4.管线工程施工设计图（管线工程类、附电子文件一份） 5.经审查过的施工总平面图（一式二份，附光盘）（市政工程类，原件) 6.规划道路红线图（市政工程类、原件，非强制） 7.规划部门意见（市政工程类、重大建设项目需规划部门出具） | 1.建设项目规划业务申请表 2.企业法人代表身份证明（复印件） 3.《人民防空工程建设许可证》原件（民用建筑） 4.《建设用地规划许可证》及附件，立项批文、国有土地使用证、环评意见等（复印件，核对原件） |
| 6 | 区住建局 | 建设工程质量监督 | 1.施工、监理中标通知书及合同 2.施工图设计文件审查意见 3.施工组织设计 5.监理规划 6.施工图一套（经审查合格并盖有施工图审查专用章） 7.地质勘察报告 8.施工单位质量承诺书 9.民用建筑节能设计审查备案登记表（复印件） | 1.工程质量监督登记表 2.建设单位提供委托送样见证人的证明和相片 3.《建设工程规划许可证》 |
| 7 | 区住建局 | 建设工程施工安全监督 | 一、建设单位： 1.申请办理建设工程施工安全监督手续的报告 2.建设工程项目地质勘察报告（审查后退回、与质监共享不需单独提供） 3.建筑施工图及结构施工图（审查后退回、与质监共享不需单独提供） 二、施工企业： 1.《施工企业安全生产许可证》 2.单位工程施工组织设计、专项施工组织设计方案 3.拟进场施工机械、设备型号和数量 4.建设工程安全生产、文明施工设施经费落实情况 5.意外伤害保险办理情况 | 一、建设单位： 1.建设工程安全监督登记表 2.建设工程施工前期安全措施登记表 3.单位工程各方人员登记表 4.《建设工程规划许可证》及附件（复印件） 二、施工企业： 1.项目管理人员任命书及项目安全、文明施工管理机构网络图 2.项目安全生产、文明施工责任制 3.安全管理各项制度 4.法律、行政法规规定的其它条件 5.经办人身份证明及联系电话 |
| 8 | 区住建局 | 建设工程标底备案 | 1.标底（投标控制价） 2.工程量清单 3.招标文件 4.仲恺高新区工程预决算审核中心预算审定书（财政资金项目） | 1.电子光盘 2.标底备案表 |
| 9 | 区住建局 | 建设工程监理备案 | 1.房屋建筑和市政基础设施工程委托监理备案表 2.建筑工程项目监理备案表 3.监理合同（复印件，核对原件） 4.监理规划 5.总监及总监代表上岗证、专业监理工程师岗位证书、监理员岗位证书（复印件，核对原件） 6.工程预算书（首页复印件，核对原件） 7.监理公司资质证书（复印件，核对原件） | 1.建设单位法人委托证明 2.被委托人身份证明（复印件） 3.发改部门立项文件（复印件，核对原件） 4.《建设工程规划许可证》（复印件，核对原件） |
| 10 | 区住建局 | 建设工程直接发包 | - 施工图设计文件审查批准书（复印件加盖公章，核对原件） 2.银行保函或银行存款余额证明 3.预算书 4.房屋建筑和市政基础设施工程施工发包备案（一式三份） 5.BT项目需提交BT中标通知书（复印件加盖公章） | 1.建设单位营业执照（复印件加盖公章，核对原件） 2.建设单位法人委托证明 3.被委托人身份证（复印件加盖公章，核对原件） 4.市外造价咨询公司进驻惠州备案证 5.立项文件（复印件加盖公章） 6.建设工程规划许可文件（复印件） 7.施工企业营业执照、安全生产许可证资质证书（复印件加盖公章） |
| 11 | 区住建局 | 建设工程监理公开（邀请）招标备案 | 1.房屋建筑和市政基础设施工程监理公开（邀请）招标备案表一式三份（原件） 2.委托合同（委托招标代理机构进行招标的）（原件） 3.资金证明（原件） 4.拟邀请监理企业的资格审查结果（邀请招标须提供）（复印件加盖公章） 5.招标文件（一式三份） 6.招标公告（一式三份） | 1.招标代理机构资质证及营业执照（复印件加盖公章） 2.建设单位营业执照或组织机构代码证（复印件加盖公章，核对原件） 3.建设单位法人委托证明 4.被委托人身份证（复印件加盖公章，核对原件） 5.立项文件及招标方式核准意见（复印件加盖公章，核对原件） |
| 12 | 区住建局 | 建设工程施工公开（邀请）招标备案 | - 房屋建筑和市政基础设施工程施工公开（邀请）招标备案表（一式三份） 2.施工图设计文件审查批准书（复印件加盖公章） 3.建设工程造价管理站标底备案表 4.委托合同（委托招标代理机构进行招标的） 5.招标文件、招标公告（各一式三份） 6.拟邀请施工企业的资格审查结果（邀请招标须提供）（复印件加盖公章） | 1.招标代理机构资质证书及营业执照（复印件加盖公章） 2.建设单位营业执照或组织机构代码证（复印件加盖公章，核对原件） 3.建设单位法人委托证明 4.被委托人身份证（复印件加盖公章，核对原件） 5.建设工程规划许可文件（复印件加盖公章，核对原件） 6.资金证明 7.立项及招标方式核准意见（复印件加盖公章） |
| 13 | 区住建局 | 核发《建筑工程施工许可证》 | - 建筑工程施工许可证申请表（一式两份） 2.中标通知书（原件）或直接发包审批表（复印件） 3.施工图纸设计文件审查批准书（复印件） 4.施工合同 5.消防审批文件（复印件，核对原件）（根据中华人民共和国消防法需进行审核的工程） 6.工程预算书（复印件）（直接发包工程） 7.建设项目环境影响评价批复文件（复印件） 8.五方责任主体项目负责人委托授权书 9.《噪声排放许可证》及环评报告（复印件，核对原件） 10.《建筑节能审查备案表》 | 1.施工组织设计 2.《技术负责人职称证》（复印件，核对原件） 3.《注册建造师证》（二级以上）或《项目经理证》（三级） 4.工资保证金缴交凭证 5.意外伤害保险保单及相关资料（复印件两份，核对原件） 6.散装水泥保证金及新型墙体材料保证金缴交凭证 7.平安卡保险单（复印件） 8.资金保函或证明（复印件，核对原件） 9.法律、行政法规规定的其它条件 10.经办人身份证明及联系电话 11.《建设用地规划许可证》（复印件） 12.《建设工程规划许可证》（复印件） 13.《国有土地使用证》（复印件） 14.项目立项批文（复印件） |
| 14 | 区住建局 | 人民防空工程建设许可证(应建防空地下室的民用建筑项目许可、易地修建防空地下室审批) | 1.经规划部门批准的总体规划平面图（复印件） 2.经规划部门批准的单体建筑方案图（复印件） 3.人防工程设计图纸 4.人防工程设计设备、监理单位资质、合同 | 1. 建设单位书面报告 2. 人防工程报建表 |
| 15 | 区国土资源分局 | 用地预审 | 1.建设项目用地预审申请表 2.建设项目用地预审申请报告 3.项目立项文件 4.项目拟用地红线图 | 1.组织机构代码证（复印件） 2.公司营业执照副本（复印件） 3.法人代表身份证（复印件） 4.法人代表证明书 5.经办人身份证（复印件） 6.地质灾害危险性评估审查材料（单独选址项目） 7.是否压覆矿床审查材料（单独选址项目） 8.规划部门出具的选址意见书 9.项目准入批准文件 |
| 16 | 区国土资源分局 | 土地划拨 | - 申请书 - 规划设计条件告知书 - 项目立项批准文件或备案登记表 - 用地预审意见 - 环保部门审核意见 | - 建设用地红线图 - 营业执照副本及单位组织机构代码证复印件（申请人为事业单位、社团组织的提交登记证书复印件） 3.法人代表证明书 4.法人代表身份证（复印件） 5.法人授权委托书 6.代理人身份证（复印件） |
| 17 | 区国土资源分局 | 土地登记发证 | 1.土地登记申请书 2.建设用地划拨决定书 3.用地批复 4.用地红线图 | 1.地籍调查表 2.土地来源证明材料 3.规划设计条件告知书（复印件） 4.营业执照副本及单位机构代码证（复印件） 5.法人代表证明书 6.法人代表身份证（复印件） 7.法人授权委托书 8.代理人身份证（复印件） |
| 18 | 仲恺消防大队 | 建筑土建项目消防审核 | 1.新建、改建、扩建项目应提供规划部门证件，即《建设用地规划许可证》及红线图、《建设工程规划许可证》（复印件，盖建设单位公章，核对原件） 2.建筑工程设计图纸：提供盖有规划联审章的土建图纸（复印件，核对原件），建筑与消防的设计专篇、说明，建筑设计（建筑总平面、平、立、剖面图）消防设施图纸各1套。厂房申报需建设方提供生产工艺流程并加盖公章 3.改建、扩建项目应提供该建筑原消防审核及验收意见书（复印件加盖建设单位公章） 4.易燃易爆及甲乙类项目，需提供安监、经贸、发改等部门批件；网吧及娱乐场所需提供主管部门的核准通知书等文件（复印件加盖建设单位公章，核对原件） 5.建设工程消防设计人员的身份证复印件及执业证明文件，上述文件电子版（纸质版及电子版均需含设计单位公章或提供人员签字） | 1.建设单位出具的申请书、营业执照，法人身份证复印件（核对原件），报建委托书，被委托人有效身份复印件（委托书注明委托人与被委托人身份证号码、联系电话及电子邮箱，委托期限） 2.《建设工程消防设计审核申报表》（一式两份，盖建设单位公章） 3.设计单位应提供相应设计资质证书、营业执照，非本市设计单位还需提交规划建设局备案的（备案批复）的复印件（盖设计单位公章） 4.建设单位尚未有公章的，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预核准通知书（复印件，无公章需法人签名按手摸） |
| 19 | 区环保分局 | 建设项目环境影响评价 | 1.建设项目环境影响评价文件（纸质版原件1份、电子版）（需委托有资质的环评单位负责编制） 2.建设项目环境影响评价文件技术评估意见（原件1份，需按审批权限委托同级环境技术服务中心进行技术评估） 3.环保部门初审意见（市级以上环保部门审批项目) 4.总量控制指标来源审批表（市级以上环保部门审批项目） | 报批环评文件申请书 |

附件5

审批事项名称及编码标识制定规范

为建立审批事项名称规范、编码标识标准统一的项目信息共享数据库，制定以下信息录入规范：

一、审批事项名称

“审批事项名称”的录入格式为：项目主体名称+项目名称+审批文件标准名称

举例：仲恺高新区公用事业办+西坑大道建设工程项目+建设用地规划许可证

各单位在建立内部共享文件夹时，文件夹目录名称可参照此名称规范。

二、编码标识
    企业投资项目以“项目备案证号”为项目统一编码

举例：惠州市余仓兴旺食品有限公司工业厂区建设项目编码为：121326110000142（备案证号）

政府投资项目以第一个批复文件的文号为项目统一编码

举例：仲恺高新区和畅二路、五路及惠风四路沿街建筑立面改造工程项目的立项批复文件号为“惠仲科〔2012〕137号”，则该项目的编码为：hzk2012137

公开方式：主动公开

惠州仲恺高新区管委会办公室	           2015年1月28日印发